[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2015 г.








№ 102-1 






ст. Милютинская                     




О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Селивановского сельского поселения по Селивановскому одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ст. 14 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», а также в целях выполнения календарных сроков избирательных процедур,

Территориальная избирательная комиссия Милютинского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Селивановского сельского поселения по Селивановскому одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г. (прилагается).  

2. Контроль за исполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Селивановского сельского поселения по Селивановскому одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г. возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Т. А. Авсецину.

Председатель комиссии 




П. В. Безденежный 

Секретарь комиссии





Т. А. Авсецина
УТВЕРЖДЕН
 постановлением Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области
от 19 июня 2015 г. № 101-1
календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата собрания депутатов селивановского сельского поселения по селивановскому одномандатному  избирательному округу № 4 13 сентября 2015 года 

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	Не ранее

14 июня

и не позднее

24 июня 2015 г.
	ч. 1,3 ст. 5 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г.

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее - Областной закон)
	Представительный орган муниципального образования

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов.

Не позднее 28 июня 2015 г.
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч. 2 ст. 5

Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	Избирательные участки. Списки избирателей.

	3. 
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее 3 августа 2015 г.
	ч. 7 ст. 19 № 67 – ФЗ от 12.06.2002
	Глава муниципального образования

	4. 
	Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная  комиссия не сформирована – сразу после её образования
	
	ч.9, ч.10 ст. 7

Областного закона
	Глава муниципального района

	5. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

2 сентября 2015г.
	ч. 16 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	6. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией
	За 10 дней до дня голосования
	со 2 сентября 2015 г.
	ч. 17, ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	7. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	со 2 сентября 2015 г.
	ч. 18 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	8. 
	Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	Не позднее

08 сентября 

2015 г.
	ч. 20 ст. 7

Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	9. 
	Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	10. 
	Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	Не позднее 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	11. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК)

	12. 
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 

9 сентября 

2015 г.
	ч. 22 ст. 7

Областного закона
	Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа

	13. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее 19 час. 

и не позднее 

20 час. 

12 сентября 2015 г.
	ч. 17 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Избирательные комиссии.

	14. 
	Начало работы территориальной избирательной комиссии 
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.2 ст.12

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	15. 
	Опубликование решения территориальной комиссии об исполнении полномочий окружных комиссий
	После согласования с ИКРО, не позднее чем за 97 дней до дня голосования
	Не позднее 

07 июня

2015 г.
	ч. 3 ст. 12

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов.

	16. 
	Принятие решения о выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения
	
	
	
	Избирательное объединение

	17. 
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования
	Не ранее

11 июля 2015 г.
	ч. 7 ст. 21

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	18. 
	Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
	В течение 3 дней со дня приема документов
	
	ст. 25 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	19. 
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии областного списка кандидатов
	В течение 3 дней с момента принятия решения
	
	ст. 25 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	20. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 2 ст. 27

Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	21. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования

До 18 часов
	не позднее

31 июля 2015 года до 18 часов
	ч. 4 ст. 28

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	22. 
	Предоставление информации (ответов) на представления территориальной избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней
	
	ч. 2 ст. 29

Областного закона
	Соответствующие органы

	23. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	24. 
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение

	25. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания  избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	26. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными
	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	27. 
	Принятие решения территориальной  комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ч.3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	28. 
	Окончание регистрации кандидатов в депутаты
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 28 Областного закона

	9 августа

2015 г.
	ч. 3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	29. 
	Выдача удостоверения о регистрации кандидата с указанием даты и времени
	После заседания комиссии
	
	п.13 ст.30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	30. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч. 8 ст. 54 ОЗ:

а) в Избирательную комиссию РО

б) в СМИ


	Немедленно

В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	31. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Статус кандидатов.

	32. 
	Представление в территориальную 

комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день
	Не позднее

07 сентября 2015г.
Не позднее

11 сентября 2015г.
	ч.15 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	33. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем за пять дней

до дня голосования
	Не позднее

07 сентября 2015г.
	ч.17 ст. 30

Областного закона
	Избирательные объединения

	34. 
	Уведомление об аннулировании регистрации кандидата
	Незамедлительно 
	
	ч. 18 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	35. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов

(до пяти (5) доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч. 1 ст. 34

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	36. 
	Назначение по одному члену комиссии с правом совещательного голоса в территориальную комиссию
	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.18 Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	37. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии


	После регистрации кандидата
	
	ст. 18 Областного закона
	Кандидаты

	38. 
	Представление в территориальную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ)
	Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч. 2 ст. 32

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация.

	39. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

02 сентября 2015г.
	ч. 2 ст. 55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	40. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч.8 ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	41. 
	Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения из ТИК
	ч. 8ст.50

Областного закона
	СМИ

	42. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч. 10 ст. 50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	43. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов
	
	ч.1 ст.40

Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения

	44. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования
	12 сентября 2015 г. 00.00 час.
	ч.1 ст.40

Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	45. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования


	с 

15 августа 2015г.

до  00 час.

12сентября 2015г.
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	46. 
	Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.8 ст.38

Областного закона
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ

	47. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	.
	п. 6 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	48. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ
	
	ч.7 ст.38

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	49. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 41

Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	50. 
	Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно
	Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	51. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее

13 августа

2015 г.
	ст. 42,43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	52. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

13 августа

2015 г.
	ч.4, 8 ст. 43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	53. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.42

ч.13 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	54. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.42

ч.9 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	55. 
	Опубликование в муниципальном СМИ предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 2 сентября 2015 года
	ч.11 ст.39

Областного закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата

	56. 
	Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

13 августа 2015г.
	ч.8 ст.41

Областного закона
	Глава муниципального образования

	57. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней 

со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44

Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	58. 
	Опубликование в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	В течении двух суток с момента получения уведомления
	
	ч.5 ст.44

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	59. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	ч.2 ст. 44

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	60. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования
	С 8 сентября 2015 года
	ч.3 ст.37

Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы 

	Финансирование выборов.

	61. 
	Выделение из местного бюджета денежных средств на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	
	Глава муниципального образования

	62. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	после письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении кандидата, до предоставления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до предоставления документов на регистрацию
	ч.1 ст. 49 Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований

	63. 
	Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в комиссии
	со дня выдвижения до предоставления документов на регистрацию
	ч.1 ст. 48 Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	64. 
	Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателе в одномандатном (многомандатном) избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится.
	В этом случае кандидат уведомляет комиссию об указанных обстоятельствах
	
	ч.1 ст. 48 Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	65. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата 
	
	ч.3 ст. 49 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	66. 
	Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее 18 октября 2015 года
	ч.9 ст. 50 Областного закона
	Кандидаты 

	67. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч.10 ст. 50 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	68. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	Периодически по требованию кандидата и территориальной комиссии
	
	п.7 ст. 50 Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет 

	69. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст. 50 Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет 

	70. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета.
	После дня голосования

По истечении 60 дней со дня голосования
	С 14 сентября 2015 года

С 12 ноября 2015 года
	ч.11 ст.50

Областного закона
	Кандидаты

Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии 

	71. 
	Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее 24 сентября 2015 года
	ч. 4 ст. 47 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	72. 
	Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании избирательных средств на выборах
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	20 октября 2015г.
	ч. 3 ст. 48 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Голосование и определение результатов выборов.

	73. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее 

18 августа

2015 г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	74. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

23 августа 2015г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	75. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

02 сентября

2015 г.
	ч.15 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	76. 
	Передача бюллетеней территориальной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.
	не позднее

02 сентября

2015 г.
	ч. 16, 17 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	77. 
	Передача бюллетеней участковым комиссиям территориальной комиссии
	Не позднее, чем за 1 день до дня голосования


	не позднее

11 сентября

2015 г.
	ч. 19, 20 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	78. 
	Досрочное голосование
	В ТИК за 10 дней до дня голосования. В УИК за 3 дня до дня голосования
	Со 02 сентября 2015 г. 

С 10 сентября 2015 г.
	п.2, п.3, п.4 Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	79. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 

в день голосования
	13 сентября

2015 г.
	ч. 1 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	80. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования
	С 3 сентября 2015 г.
	ч.5 ст.56

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	До 14.00

13 сентября 2015г.
	ч. 5 ст.66

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав ...»
	Участковые избирательные комиссии

	82. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч.2 ст.58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	83. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
	Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий
	
	ч.27 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	84. 
	Передача документов, указанных

в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	В течение 3 дней после дня голосования
	не ранее

17 сентября

2015 г.
	ч.28 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	85. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней после дня голосования
	не позднее

16 сентября

2015 г.
	ч.1 ст. 59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	86. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее

17 сентября

2015 г.
	ч.2 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	87. 
	Принятие постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах
	В течение семи дней после дня голосования
	Не позднее 20 сентября 2015 года
	ч.3 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	88. 
	Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	В течение пяти дней со дня его принятия
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	89. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	В течение трех недель со дня голосования
	Не позднее 4 октября 2015 года
	ч.4 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	90. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее 12 ноября 2015 года
	ч.5 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	91. 
	Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона)
	В течение пяти дней после опубликования постановления территориальной комиссии о результатах выборов в представительный орган  местного самоуправления
	
	ч.1 ст. 63

Областного закона
	Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления

	92. 
	Регистрация избранных депутатов
	На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	93. 
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч.2 ст. 16

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии.

	94. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей комиссией или судом
	
	ч.2 ст. 16

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии.

	95. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п.5 ст. 29 Федерального Закона

№67-ФЗ от 12.06.2002г.
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	96. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:

а) если кандидаты, их назначившие, были избраны;

б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах

В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29

Федерального  закона
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	97. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения,  либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов
	
	ч.4 ст. 34

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	98. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.33

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	99. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования- немедленно
	
	ч.3 ст. 11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	100. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки.
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.4 ст.11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	101. 
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Правоохранительные органы

	102. 
	Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти
	
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Органы исполнительной власти

	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	103. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	
	
	Избирательные комиссии

	104. 
	Хранение документации избирательных комиссий
	6 месяцев после даты проведения голосования
	До 13 марта 2016 года
	ст. 68 Областного закона
	Избирательные комиссии

	105. 
	Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ст. 68 Областного закона
	Избирательные комиссии

	106. 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов 
	
	ст. 68 Областного закона
	Избирательные комиссии


Секретарь комиссии                                                     Т. А. Авсецина






