[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________2012 г.








№ 36-1






ст. Милютинская                     




О Комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года 

Рассмотрев Комплексный план работы  Территориальной избирательной комиссии Милютинского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года, 

Территориальная избирательная комиссия Милютинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план работы  Территориальной избирательной комиссии Милютинского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Комплексного   плана  возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии П. В. Безденежного. 

Председатель комиссии                                 

П. В. Безденежный

Секретарь комиссии                                           

Л С. Даричева

Приложение

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Милютинского района 

№ 36-1 от _________________ 

Комплексный план работы

территориальной избирательной комиссии Милютинского района 

по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области

14 октября 2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата проведения
	Ответственный за подготовку вопроса

	I. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях

территориальной избирательной комиссии

	1. 
	О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в территориальную избирательную комиссию Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов  сельских поселений 14 октября 2012 года
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК,

секретарь ТИК



	2. 
	О Перечне и формах документов, выдаваемых избирательным объединениям и кандидатам территориальной избирательной комиссией Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года.
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

Секретарь ТИК



	3. 
	Об утверждении Положения об Экспертном совете по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	4. 
	О создании Рабочей группы по рассмотрению жалоб, (заявлений), обращений граждан при территориальной избирательной комиссии Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	5. 
	О создании Рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов на должности глав сельских поселений и кандидатов в депутаты представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	6. 
	Об утверждении количества подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на должности глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района
	Июль 

2012 г.
	Председатель ТИК 

	7. 
	О создании организационного отдела по работе с кандидатами на должность глав сельских поселений и кандидатов в депутаты представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	8. 
	О наделении члена территориальной избирательной комиссии  Милютинского района с правом решающего голоса полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением избирательных прав граждан на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	9. 
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	10. 
	О распределении денежных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии Милютинского района на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	11. 
	О привлечении бухгалтера к работе в Территориальной избирательной комиссии Милютинского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	12. 
	О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Милютинского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	13. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на июль  месяц 2012 г.
	Июль

2012 г.
	Секретарь ТИК 

	14. 
	Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных счетов для формирования расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	15. 
	Об утверждении состава Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Милютинского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	16. 
	О распределении обязанностей между членами Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Август

2012 г.
	Руководитель КРС при ТИК



	17. 
	О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади при проведении выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	18. 
	О создании комиссии по организации закупок при территориальной избирательной комиссии Милютинского района для подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	19. 
	О создании комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов, приобретенных для нужд территориальной избирательной комиссии Милютинского района  в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	20. 
	Об установлении времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для встреч представителей политических партий и кандидатов по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	21. 
	О согласовании проектов постановлений Администраций сельских поселений Милютинского района «Об образовании избирательных участков для проведения голосования по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года»
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	22. 
	О предложениях по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 



	23. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на август месяц 2012 г
	Июль

2012 г.
	Секретарь ТИК 

	24. 
	О предоставлении Главой Администрации Милютинского района сведений об избирателях
	Июль

2012 г.
	Председатель ТИК 

	25. 
	О регистрации уполномоченных представителей политических партий, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, членов ТИК с правом совещательного голоса
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	26. 
	О регистрации кандидатов на должности глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	27. 
	О Положении по проведении жеребьевки по проверке подписей в подписных листах выдвинувшихся кандидатов на должности глав сельских поселений и кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

Секретарь ТИК



	28. 
	Об определении Перечня полиграфических организаций, опубликовавших сведения о размерах и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представивших в территориальную избирательную комиссию Милютинского района уведомление по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	29. 
	Об утверждении формы избирательного бюллетеня по выборам глав сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	30. 
	Об утверждении формы избирательного бюллетеня по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений  по одномандатным избирательным округам
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	31. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на сентябрь  месяц 2012 г.
	Август

2012 г.
	Секретарь ТИК 

	32. 
	Об утверждении текста и числа изготавливаемых  избирательных бюллетеней по выборам глав сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	33. 
	Об утверждении текста и числа изготавливаемых  избирательных бюллетеней по выборам депутатов представительных органов  сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	34. 
	О сообщении в СМИ по формированию УИК
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	35. 
	О рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Милютинского района по формированию участковых избирательных комиссий  Милютинского района по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	36. 
	О количественном составе участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в Милютинском районе по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Август

2012 г.
	Председатель ТИК 

	37. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на сентябрь месяц 2012 г
	Июль

2012 г.
	Секретарь ТИК 

	38. 
	О формировании участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	39. 
	О назначении председателей УИК
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	40. 
	О графике и порядке проведения первого организационного  заседания УИК
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	41. 
	О количестве, порядке и сроке передачи избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	42. 
	О количестве, порядке и сроке передачи специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	43. 
	О результатах проверки готовности УИК к началу работы, оформление помещений, техническое оснащение
	Сентябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	44. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на октябрь месяц 2012 г
	Сентябрь 2012г
	Секретарь ТИК 

	45. 
	О схеме связи по передаче информации о ходе голосования на выборах глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года
	Октябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	46. 
	О Перечне документов к первому экземпляру протокола об итогах голосования на выборах глав сельских поселений
	Октябрь 2012г.
	Секретарь ТИК 

	47. 
	О Перечне документов к первому экземпляру протокола об итогах голосования на выборах депутатов представительных органов сельских поселений
	Октябрь 2012г.
	Секретарь ТИК 

	48. 
	О выплате на питание членам территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, системному администратору комплекса средств автоматизации, бухгалтеру в день голосования на выборах глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года
	Октябрь 

2012г.
	Бухгалтер ТИК 

	49. 
	О составе рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района по контролю за использованием ГАС «Выборы» 
	Октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК 

	50. 
	О порядке работы  членов ТИК с правом решающего голоса в день голосования
	Октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК 



	51. 
	О результатах выборов глав сельских поселений Милютинского района
	Октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК, 

члены ТИК

	52. 
	О результатах выборов депутатов Собрания депутатов представительных органов сельских поселений Милютинского района
	Октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК, 

члены ТИК

	53. 
	О Графике сдачи финансовых отчетов и избирательной документации УИК по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений
	Октябрь 

2012г.
	Секретарь ТИК 

	54. 
	Об утверждении  графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе  на ноябрь  месяц 2012 г
	Октябрь 

2012г.
	Секретарь ТИК 

	55. 
	Об обзорно-аналитической справке по выборам глав и депутатов представительных органов сельских поселений 
	Октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК 



	56. 
	Анализ работы УИК по подготовке и проведения выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года
	Ноябрь

2012г.
	Председатель 

ТИК

	57. 
	Подведение итогов конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию
	Ноябрь

2012г.
	Председатель 

ТИК



	58. 
	Подведение итогов конкурса «лучший уголок избирателя» среди сельских библиотек
	Ноябрь

2012г.
	Председатель 

ТИК

	59. 
	О премировании по итогам проведения выборов глав и депутатов представительных органов городского и сельских поселений членов ТИК с правом решающего голоса, председателей участковых избирательных комиссий
	Ноябрь

2012г.
	Председатель  ТИК



	60. 
	Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012 года
	Ноябрь

2012 г.
	Председатель ТИК 

	II. Организационно-методическая работа

	1.
	Проведение плановых заседаний ТИК
	Июль-ноябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.
	Опубликование списка избирательных участков в СМИ
	До 24 августа
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	3.
	Контроль за выделением специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов
	Не позднее 

13 сентября
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	4.
	Создание рабочей группы по формированию участковых комиссий
	Не позднее 

20 августа
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	5.
	Работа с предложениями по численности и составу участковых избирательных комиссий, оказание организационной помощи
	С 29 августа по 7 сентября
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	6.
	Формирование УИК
	Не позднее

 13 сентября
	Рабочая группа ТИК

	7.
	Осуществление контроля за выполнением «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года
	постоянно
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	8.
	Рассмотрение писем, жалоб, обращений граждан поступивших в ТИК в ходе подготовки выборов
	Постоянно
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	9.
	Провести совещание с учреждения, организациями осуществляющих регистрацию (учет) населения, пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них в период подготовки выборов глав и депутатов муниципальных образований.
	июль
	Председатель ТИК, системный администратор

	10.
	Провести совещание с главами и специалистами Администраций сельских поселений по подготовке и проведению  выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года.
	июль
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	11.
	Проведение семинарских занятий для организаторов выборов – членов УИК
	Сентябрь-октябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	12.
	Провести совещание с работниками правоохранительных органов по подготовке и проведению выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года, порядке взаимодействия с участковыми комиссиями в сложных ситуациях.
	Август
	Председатель ТИК

	13.
	Проведение семинара для членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей.
	Сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	III. Повышение правовой культуры и информирование избирателей

и организаторов выборов

	1
	Проведение конкурса на лучший уголок избирателя среди сельских библиотек.
	Август-октябрь
	Председатель ТИК, МУК ММЦБ 

	2
	Встречи представителей УИК с молодежью поселений
	Сентябрь - октябрь


	Председатель ТИК, представители УИК 

	3
	Конкурс на лучший сценарий агит.бригады «Наш выбор -  наша судьба»
	Сентябрь - октябрь


	Председатель ТИК, отдел культуры 

	4
	Проведение встреч «ветеранов голосования» с работающей молодежью
	Август- октябрь
	Председатель ТИК, специалист по молодежной политике Администрации района

	5
	Вручение паспортов будущим избирателям
	Август, декабрь 
	Председатель ТИК 

	6
	Трансляция радиогазеты «Твой выбор в твоих руках» на  центральной площади ст. Милютинской, сл. Маньково-Березовской, 

ст. Селивановской
	Сентябрь -октябрь


	Председатель ТИК. МУК Милютинский РДК 

	7
	Выезд агитбригад по сельским поселениям «Сделать выбор – ваш долг и ваше право»
	Сентябрь-октябрь

2012 г.
	Председатель ТИК 

	8
	Обновление информации на информационных стендах, сайте территориальной избирательной комиссии Милютинского района
	Июль-декабрь 
	Председатель ТИК 

	9
	Акция «Я иду на выборы»
	Октябрь 

2012 г.
	Председатель ТИК 

	10
	Конкурс сочинений среди учащихся общеобразовательных учреждений Милютинского района  «Если бы депутатом выбрали меня…»
	Сентябрь - октябрь 


	Председатель ТИК, отдел образования 

	11
	Сотрудничество с районной газетой «Луч» по информированию избирателей о ходне подготовки и поведению выборов глав и депутатов представительных органов сельских поселений 14 октября 2012  года.


	Июль-декабрь 
	Председатель ТИК 

	12
	Размещение на предприятиях и в организациях информационных плакатов о предстоящих выборах
	Постоянно
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	13
	Организовать обучение на базе территориальной избирательной комиссии руководителей участковых избирательных комиссий. 
	Сентябрь-октябрь  

2012г.
	Председатель ТИК 

	14
	Организовать обучение участников избирательной кампании от политических партий (члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели и т. д.)
	Сентябрь-октябрь 

2012г.


	Председатель ТИК 

	15
	Организовать обучение с работниками правоохранительных органов и казачества.
	Сентябрь-октябрь 2012г.
	Председатель ТИК 

	16
	Организовать обучение с представителями средств массовой информации.
	Сентябрь-октябрь 

2012г.
	Председатель ТИК 

Члены ТИК


	IV. Мероприятия по финансовому обеспечению выборов

	1.
	Принять постановление ТИК о назначении бухгалтера.
	Июль
	Председатель ТИК 



	2.
	Открытие  счета территориальной избирательной комиссии в отделении Сберегательного Банка РФ  для финансирования выборов  
	в течение трех дней со дня опубликова

ния в СМИ даты проведения выборов
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 



	3
	Для своевременного перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов направить в сельские поселения уведомление о реквизитах расчетного счета ТИК открытого в отделении ОАО Сбербанка России 
	Незамедлите

льно, после открытия счета
	Бухгалтер ТИК

	4
	Подготовить запрос в ОФК по Милютинскому району о реквизитах балансового счета для зачисления в доход местного бюджета средств анонимных жертвователей, остатков средств на специальном счете кандидатов
	До

 10 августа

2012
	Председатель ТИК 



	5
	Распределение денежных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, утверждение сметы расходов территориальной избирательной комиссии, утверждение смет расходов участковых избирательных комиссий.
	Июль 
	Председатель ТИК, 

бухгалтер ТИК

	6
	Практические занятия с председателями и секретарями УИК о порядке расходования средств местного бюджета на подготовку и проведения выборов
	Сентябрь
	Бухгалтер ТИК

	7
	Оказание консультативной помощи   председателям УИК по вопросам исполнения сметы участковыми комиссиями
	Сентябрь-октябрь


	Бухгалтер ТИК

	8
	Сдача отчетов УИК о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
	До 24 октября 
	Председатель ТИК 

Бухгалтер ТИК

	9
	Организация проверки целевого использования денежных средств, выделенных из  местного бюджете на подготовку и проведение выборов
	До 24 октября 
	Руководитель КРС при ТИК, 

бухгалтер ТИК

	10
	Подготовка и сдача финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании денежных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в ИКРО
	Ноябрь,

согласно графика ИКРО
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	11
	Предоставление в представительный орган сельских поселений отчет ТИК о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов
	До 28 ноября 
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	V. Работа Т КСА - ГАС «Выборы»

	1.
	Осуществление контроля за готовностью ГАС «Выборы», средств связи ТИК к проведению  выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года.
	Август - октябрь

2012
	Председатель ТИК 



	2.
	Передача информации об активности избирателей и предварительных результатах голосования средствами ГАС «Выборы» в день выборов, подготовка и передача информации в Избирательную комиссию Ростовской области
	Октябрь

2012
	Системный администратор ГАС «Выборы»

	VI. Материально-техническое и издательское обеспечение

	1.
	Выезд в УИК

– по осуществлению контроля за сохранностью и использованием избирательного оборудования, готовности помещений к выборам, приведением в порядок подъездных дорог и пешеходных дорожек;

- особый контроль по своевременному обеспечению УИК транспортными средствами, бесперебойной и надежной связью в течение всей подготовительной работы к выборам и в день выборов

- контроль за оформлением избирательных участков, установкой избирательного оборудования в соответствии с действующим нормативом


	Сентябрь – октябрь 
	Председатель ТИК, 

секретарь ТИК 



	2.
	Опубликование постановлений, информации ТИК в районной газете «Луч» о ходе подготовки и результатов выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года.


	Постоянно
	Председатель ТИК,

член ТИК



	3.
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 29.10.2012
	Председатель ТИК 



	VII. Контрольно-ревизионная служба при ТИК

	1
	Проверка финансовых отчетов кандидатов представленных в ТИК
	Август-сентябрь


	КРС при ТИК

	2
	Организация проверок достоверности сведений о доходах, имуществе, предоставляемых кандидатами
	До 11 сентября


	КРС при ТИК

	3
	Организация контроля поступления и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов
	Весь период
	КРС при ТИК

	4
	Организация контроля за своевременным возвратом остатков денежных средств на специальных избирательных счетах и залоговых счетах кандидатов
	Ноябрь 2012
	КРС при ТИК

	5
	Контроль по выполнению правил проведения агитации кандидатами в период выборной компании
	Весь период
	КРС при ТИК

	6
	Рассматривать обращения и жалобы поступившие в КРС от избирателей
	Весь период
	КРС при ТИК

	7
	Контроль за публикациями в СМИ участниками избирательного процесса
	Весь период
	КРС при ТИК

	8
	Контроль за исполнением  смет ТИК и УИК в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений Милютинского района Ростовской области 14 октября 2012 года.
	Весь период
	КРС при ТИК

	VIII. Организационный отдел при ТИК

	1.
	Оказание практической помощи кандидатам на должность глав и кандидатам в депутаты представительных органов муниципальных образований сельских поселений по оформлению документов на выдвижение и регистрации
	Август
	Председатель ТИК, орготдел при ТИК

	2.
	Прием документов от кандидатов на должность глав и депутатов муниципальных образований сельских поселений на регистрацию
	До 31 августа 2012 
	Председатель ТИК, орготдел при ТИК


Председатель комиссии                                                           П. В. Безденежный
c:\территоркомиссия\постановления\2012\36\комплек..doc

