PAGE  
7

[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.









№ 5-7
ст. Милютинская

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на  второй квартал 2016 года 

Рассмотрев План работы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области  на  второй квартал 2016 года, 

Территориальная избирательная комиссия Милютинского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на второй квартал 2016 года  (прилагается).

2. Разрешить председателю комиссии П. В. Безденежному и секретарю комиссии М. Ю. Слесаревой в случае необходимости, уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об этом членов Территориальной избирательной комиссии Милютинского района с правом решающего голоса.
3. Контроль за исполнением Плана возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии М. Ю. Слесареву.

Председатель комиссии                                 

П. В. Безденежный 

Секретарь комиссии                                          
 
М. Ю. Слесарева
УТВЕРЖДЕН
постановлением Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области
от 30 марта 2016 г. № 5-7
План работы 

Территориальной избирательной комиссии

Милютинского района  Ростовской области

на 2 квартал 2016 года

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

	№

п/п
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Об утверждении плана работы Территориальной избирательной комиссии Милютинского района на май 2016 г.
	апрель
	Председатель ТИК

	2
	Об утверждении плана работы Территориальной избирательной комисси июнь 2016 г.
	май
	Председатель ТИК

	3
	Об утверждении Комплексного плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Милютинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК

	4
	Об утверждении Комплексного плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Милютинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК

	5
	Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК


II. Участие в работе представительных органов по вопросам,

связанным с подготовкой и проведением выборов, изменением в законодательстве по выборам, проведением референдума
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Участие в заседании районного Собрания депутатов, Собраний депутатов сельских поселений по вопросам связанных с избирательным законодательством
	Согласно планам работы
	Председатель ТИК 




III. Мероприятия по обеспечению функционирования и

полномочий избирательной комиссии
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Мониторинг и изучение изменений в избирательном законодательстве Российской Федерации и Ростовской области
	апрель - май
	Председатель ТИК

	2
	Мониторинг и изучение изменений в Уставе Милютинского района и Уставах сельских поселений Милютинского района
	апрель - май
	Председатель ТИК

	3
	Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях ТИК
	Весь период
	Председатель ТИК

	4
	Подготовка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Милютинского района 18 сентября 2016 года
	май- июнь
	Председатель ТИК

	5
	Подготовка и размещение информационных материалов на  web- странице ТИК
	Весь период
	Председатель ТИК,  

инспектор ТИК

	6
	Ведение делопроизводства комиссии
	Весь 

период
	Инспектор ТИК

	7
	Осуществление контроля за исполнением документов
	Весь период
	Председатель ТИК,  

инспектор ТИК

	8
	Ведение табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников Избирательной комиссии Ростовской области в Милютинском районе
	Весь 

период
	Инспектор ТИК


IV.Организационно-методическая работа комиссии
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Разработка месячных планов территориальной избирательной комиссии
	Весь период
	Председатель ТИК,
секретарь ТИК

	4
	Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным школам района,   центральной библиотеке в проведении мероприятий по повышени правовой культуры молодых и будущих избирателей
	Весь период
	Председатель ТИК,  

инспектор ТИК

	5. 
	Организационная поддержка и участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области
	весь период
	Председатель ТИК,  

инспектор ТИК

	6
	Ведение библиотечного и архивного фонда ТИК
	весь период
	инспектор ТИК

	7
	Осуществление контроля за выполнением планов работы Территориальной избирательной комиссии
	По срокам


	Председатель ТИК 

	8
	Обновляние информационного стенда Территориальной избирательной комиссии
	весь период
	Председатель ТИК,  

инспектор ТИК


	V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов,

 их обучение и обучение других организаторов и участников 

выборов

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Изучение членами ТИК  изменений и дополнений в федеральных и областных законах 
	В течение всего периода
	Председатель ТИК

	2
	Обучение членов УИК и резерв составов УИК
	В соответствии с графиком
	Председатель ТИК

	VI. Мероприятия по реализации «Комплексной программы

      правового просвещения избирателей», по повышению

                информирования и активности избирателей

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Вечер вопросов и ответов «Азбука правоведения» для студентов филиала агропромышленного техникума
	апрель
	ТИК, Милютинский РДК

	2
	Информационная выставка «Мы будущие избиратели» для учащихся Милютинской СОШ
	Апрель - май
	ТИК, центральная библиотека

	   3
	Урок демократии «Знатоки избирательного права»
	Апрель
	Кутейниковский СДК, ТИК

	4
	Познавательная программа «Сегодня – ученик, завтра избиратель»
	Апрель – май 
	СДК, школы

	5
	Интеллектуальная игра «Кто прав» для учащихся 1-4 классов Милютинской СОШ
	май
	ТИК, Милютинский

РДК

	6
	Проведение Дня информации «Живи настоящим, думай о будущем» 
	май
	СДК, библиотеки

	7
	Устный журнал «Символика Донского края»
	май
	Николаевский СДК, МБОУ Первомайская ООШ

	8
	Презентация книжки- раскраски «Приключение инопланетянчика в России» в детском саду № 1 ст. Милютинская, в оздоровительном лагере при Милютинской СОШ
	май- июнь
	ТИК, отдел образования

	9
	Концертная прогамма « Россия - великое государство»
	июнь
	Кутейниковский СДК

	10
	Конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую выборы», «Моя малая Родина»
	 июнь
	ТИК, Милютинский

РДК

	11
	Выставка рисунков « Я голосую»
	июнь
	Степано-Савченский СДК, Степано-Савченская ООШ

	12
	Молодежная акция «Мы выбираем – нам выбирать!»
	июнь
	Степано-Савченский СДК, ТИК, УИК

	13
	Молодежная патриотическая акция «Моя судьба – в судьбе России»!» Торжественное вручение паспортов будущим ибирателям
	июнь
	ТИК, Милютинский РДК

	14
	Обновление уголков избирателя в сельских домах культуры и библиотеках района
	Ежемесячно
	ТИК, СДК, сельские библиотеки

	15
	Поздравление 18-летних граждан Милютинского района на web – странице ТИК
	Ежемесячно
	ТИК


VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией города,

района, учреждениями, осуществляющих регистрацию

(учет) населения, по пополнению и уточнению базы 

 
данных избирателей, сведений о них
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Осуществление контроля за предоставлением информации по формам: 1.1 риур, 1.2 риур, 1.3. риур, 1.4 риур паспортно-визовой службой, администрациями сельских поселений, ЗАГС, Морозовским межрайонным РВК, Морозовским районным судом
	В течение всего периода
	Председатель ТИК,
системный администратор 

	2
	Проведения заседания рабочей группы по координации деятельности учреждений и организаций осуществляющих регистрацию (учет) избирателей
	май
	Председатель ТИК




VIII. Мероприятия по взаимодействию с городскими, районными

отделениями политических партий, со СМИ

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Подготовка информационных статей для публикаций в газете «Луч».


	Апрель- июнь
	Председатель ТИК

	2
	Проведение встреч с представителями политических партий по вопросам совместной работы по подготовке и проведению выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов сельских поселений района
	Апрель- июнь
	Председатель ТИК


IX. Другие мероприятия, проводимые территориальной

      избирательной комиссией
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата

проведения
	Ответственный за

подготовку вопроса

	1
	Принять участие в планерных совещаниях проводимых администрацией района
	Весь период
	Председатель ТИК



	2
	Принять участие в мероприятиях проводимых администрацией района
	Весь период
	Председатель ТИК



	3
	Изучение Интернет сайтов ИКРО, ТИК РО
	Постоянно
	Председатель ТИК,
инспектор ТИК



	4
	Взаимодействие с  территориальными избирательными комиссиями Ростовской области
	Постоянно
	Председатель ТИК, 

инспектор ТИК



	5
	Обеспечение доступа граждан к информации территориальной избирательной комиссии
	Ежемесячно
	Председатель ТИК



	6
	Мониторинг обращений граждан в Территориальную избирательную комиссию.
	Ежемесячно
	Председатель ТИК




Секретарь  комиссии                                                
  М. Ю. Слесарева 


