Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области

от 11 июня 2015 года № 100-1

Комплексный план

мероприятий Территориальной избирательной комиссии

Милютинского района по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

1. Основные направления деятельности.

- Обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области.

- Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме Граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области.

- Оказании правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям.

- Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, по сбору данных о численности избирателей, формированию избирательных участков, определению мест для агитации, обеспечение избирательных участков помещениями, средствами связи, оборудованием.

- Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса.

- Организация работы по информированности и профессиональной подготовке, членов комиссий и организаторов выборов.

- Организация работы по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.

- Анализ деятельности комиссий, организаторов выборов, в подготовке и проведении выборов.

2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

| № | Перечень обсуждаемых вопросов | Ответственный за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- |
| июнь |
| 1 | О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области, 13 сентября 2015 г | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 2 | О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 г | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 3 | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 4 | О группе контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на выборах Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 5 | О Плане взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области с МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации Милютинского района» по вопросам обеспечения и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 6 | О назначении главного бухгалтера Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 7 | О наделении членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 8 | Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 9 | О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области, участковых избирательных комиссий | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 10 | Об утверждении транспортных расходов Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 11 | О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Милютинского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 12 | О заключении договоров о полной материальной ответственности с бухгалтером - кассиром Территориальной избирательной комиссии, с председателями участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 13 | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Милютинского районаРостовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июнь, июль 2015 года в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 14 | О создании комиссии на списание канцелярских товаров на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 15 | О режиме работы территориальной избирательной комиссии и открытии «горячей линии» | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 16 | О распределении должностных обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| Июль |
| 17 | О мероприятиях по информационно – разъяснительной деятельности, проводимых территориальной избирательной комиссией | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 18 | О перечне канцелярских товаров | бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 19 | О закреплении членов территориальной избирательной комиссии Милютинского района за избирательными участками в период подготовки и проведения выборов | председатель ТИК В. П. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 20 | О работе территориальной избирательной комиссии по уточнению списков избирателей | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 21 | О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 22 | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Милютинского районаРостовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на август 2015 года в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |

Август

| 23 | О работе УИК со списками избирателей | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| --- | --- | --- |
| 24 | О работе УИК по информированию избирателей о месте и времени голосования | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 25 | О графике проверки избирательных участков | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 26 | О рекомендациях по оборудованию избирательных участков | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 27 | О маршрутах движения при доставке выборной документации участковыми избирательными комиссиями, 12 - 13 сентября 2015 года | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 28 | О количестве избирательных бюллетеней передаваемых участковым избирательным комиссиям для проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 29 | О проведении досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 30 | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Милютинского районаРостовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на сентябрь 2015 года в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| Сентябрь |
| 31 | О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 32 | Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 33 | Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 34 | О порядке действия членов участковой избирательной комиссии при возникновении на избирательном участке в день голосования ситуации требующей прекращения избирательного процесса | председатель ТИК В. П. Безденежный, зам. председателя ТИК Ступак Е. Э. |
| 35 | О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней передаваемых участковым избирательным комиссиям для проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 36 | О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии в день голосования | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 37 | О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 38 | О графике сдачи финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями | бухгалтер комиссии Т. М. Череда |
| 39 | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией по выборам Губернатора Ростовской области | члены ТИК |
| 40 | Об утверждении протокола Территориальной избирательной комиссии по итогам голосования | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 41 | О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов территориальной избирательной комиссии | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 42 | О результатах сдачи избирательной документации УИК. | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 43 | О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета | бухгалтер комиссии Т. М. Череда |
| 44 | Об обзорно- аналитической справке ТИК | председатель ТИК В. П. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 45 | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Милютинского районаРостовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на октябрь 2015 года в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| Октябрь |
| 46 | Премирование членов территориальной избирательной комиссии Милютинского района по итогам выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |
| 47 | Утверждение отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных из областного бюжета на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области | председатель ТИК В. П. Безденежный |

3. Мероприятия по обеспечению функционирования избирательных комиссий и организационно – методическая работа.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация контроля за выполнением календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области, 13 сентября 2015 года | весь период | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 2 | Оказание организационно – методической и правовой помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года | весь период | председатель ТИК В. П. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина, бухгалтер комиссии Т. М. Череда |
| 3 | Организация контроля за проведением предвыборной агитации | весь период | заместитель председателя ТИК Ступак Е. Э. член комиссии Колесников С. Ю. |
| 4 | Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, помещений для проведения встреч с избирателями, находящимися в муниципальной собственности | август | Администрация Милютинского района, председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 5 | Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов. | август | председатель ТИК П. В.Безденежный, главы сельских поселений |
| 6 | Выезд членов территориальной избирательной комиссии милютинского района для проверки подготовки помещений избирательных участков и организации работы участковых избирательных комиссий | весь период | председатель ТИК П. В. Безденежный, заместитель председателя ТИК Е. Э. Ступак |
| 7 | Организация контроля за своевременным предоставлением изменений в списках избирателей соответствующими организациями и службами, участковыми избирательными комиссиями | весь период | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина, системный администратор С. А. Шапошников |
| 8 | Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов. | еженедель но | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 9 | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | июнь - август | председатель ТИК П. В. Безденежный, зам. председатля ТИК Ступак Е. Э. секретарь ТИК Т. А. Авсецина, бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 10 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. | август | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 11 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. | август | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 12 | Получение избирательных бюллетеней ТИК | август | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 13 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | сентябрь | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 14 | Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями по передаче информации о ходе голосования 13 сентября 2015 года | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 15 | Проведение и контроль за ходом голосования 13 сентября 2015 года | сентябрь | члены ТИК |
| 16 | Установление итогов голосования, составления протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии | 14 сентября 2015 года | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 17 | Прием избирательной документации по итогам выборов Губернатора Ростовской области, 13 сентября 2015 года | сентябрь | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 18 | Сдача участковыми избирательными комиссиями избирательной документации по выборам Губернатора Ростовской области, 13 сентября 2015 года | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 19 | Сдача документации по итогам голосования 13 сентября 2015 года в ИК РО | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 20 | Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 21 | Сдача финансовых отчетов в ИКРО | октябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 22 | Подготовка аналитических материалов и выборной статистики по результатам выборов 13 сентября 2015 года | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 22 | Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов | весь период | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 23 | Закрепление члена ТИК с правом решающего голоса за участковыми избирательными комиссиями для оказания методической и практической помощи. | сентябрь | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 24 | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий. | август - сентябрь | заместитель председателя ТИК Е. Э. Ступак |
| 25 | Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов | По графику | секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 26 | Публикация в газете «Луч» основных этапов избирательного процесса. | июнь - сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 27 | Совместное совещание ТИК с Администрацией района, организациями и предприятиями района по взаимодействию в день голосования. | сентябрь | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 28 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | август - сентябрь | председатели УИК |
| 29 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей | август - сентябрь | УИК |
| 30 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | сентябрь | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 31 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 12 сентября 2015 г. | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |

4. Правовое просвещение избирателей в период подготовки и проведения

выборов Губернатора Ростовской области.

Перечень основных мероприятий территориальной избирательной комиссии учреждений культуры, образования по повышению электоральной активности избирателей.

| № п/п | Наименование подраздела, мероприятия | Срок исполнения. | Кол-во. | Ответственный исполнитель, форма реализации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 г. |
| 1.1 | - Предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении даты выборов); - ход и результаты выборов; - конфликтные электоральные ситуации (споры); - влияние публикаций в СМИ на готовность избирателей принять участие в голосовании. | май-сентябрь 2015 г. | 1 раз в месяц | ТИК |
| 1.2 | Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию», организованную ТИК и обращений избирателей в ТИК. | июнь-сентябрь 2015 г. | Аналитический обзор (2 раза в месяц) | ТИК |
| 2. Информирование избирателей через средства массовой информации, изготовление и распространение информационных материалов |
| 2.1 | Размещение в районной газете в рубрике «Навстречу выборам» материалов по избирательной тематике в соответствии с медиа -планом. | июнь-сентябрь 2015г. | Весь период | ТИК, редакция газеты |
| 2.2 | Доставка в участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов (плакатов) для размещения на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | июнь-сентябрь 2015г. | Весь период | ТИК |
| 2.3 | Наполнение официального сайта ТИК информации о ходе избирательной компании | июнь-сентябрь 2015 г. | Весь период | председатель ТИК П. В. Безденежный, инспектор ТИК Череда Т. М. |
| 2.4 | Изготовление и размещение банеров на территории района | июль 2015 г |  | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 2.6 | Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ в день голосования |  |  | председатель ТИК П. В. Безденежный, секретарь ТИК Т. А. Авсецина |
| 3. Проведение выставочных мероприятий |
| 3.1 | Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике: Стационарные и передвижные выставочные экспозиции по выборной тематике в учреждениях культуры. | июнь – август 2015 г. | Весь период | ТИК, учреждения культуры |
| 4. Организация культурно- массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей |
| 4.1 | Участие в мероприятиях и конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области | июль - сентябрь | Весь период | Члены ТИК |
| 4.2 | Конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию проведения избирательной кампании | июль - сентябрь |  | Члены ТИК |
| 4.3 | Проведение акции «Дорога на избирательный участок» | июль - сентябрь |  | Члены ТИК |
| 4.4 | Поздравление с 18-летием граждан район | июнь - сентябрь | ежемесячно | ТИК |
| 4.5 | Радиогазета по правовому просвещению молодых избирателей для учащихся общеобразовательных школ и филиала агропромышленного техникума «Во имя будущего» | сентябрь | 1 раз | ТИК, РДК |
| 4.6 | Обновление уголков избирателя в сельских домах культуры и библиотеках района | В течение всего периода | ежемесячно | ТИК, СДК, сельские библиотеки |
| 4.7 | Оформление постоянно действующей выставки «Навстречу выборам» | В течение всего периода |  | ТИК, РДК, клубные учреждения |
| 4.8 | Агитпрограмма «»История выборов - выбор истории» в сельских поселениях района | Июль- сентябрь | 1 раз в месяц | Агитбригада Милютиского РДК, ТИК |
| 4.9 | Трансляция радиогазеты «Во имя будущего» в сельских поселениях района | Июль- сентябрь | 1 раз в месяц | Агитбригада Милютиского РДК, ТИК |
| 4.10 | Вечер - встреча с ветеранами голосования | август-сентябрь 2015 г. | 1 раз в месяц | РДК, клубные учреждения |
| 4.11 | Агитпредставление «Мой выбор- сегодня, мое будущее завтра» для жителей ст. Милютинской | сентябрь | 1 раз в месяц | Агитбригада Милютиского РДК, ТИК |
| 4.12 | Выставка – панорама «Из истории выборов» | Сентябрь | 1 раз в месяц | ТИК, районный музей краеведения |
| 4.13 | Молодежная акция «Мы граждане твои, Россия» | Сентябрь | 1 раз в месяц | ТИК, Милютинский РДК |
| 4.14 | Организация выставки рисунков «Выборы глазами детей» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | Сентябрь - октябрь | 1 раз в месяц | ТИК, детская школа искусств |
| 4.15 | Тематическая выставка «Демократия и выборы на Дону. История и современность» | Сентябрь - октябрь | 1 раз в месяц | Районный музей краеведения, ТИК |
| 4.16 | Книжная – выставка обзор «Азбука прав человека» | Сентябрь - ноябрь | 1 раз в месяц | ТИК, центральная библиотека |
| 5. Обучение организаторов выборов и других участников избирательных кампаний |
| 5.1 | Организация обучения руководителей участковых избирательных комиссий, членов комиссий с правом решающего голоса, резерва членов участковых избирательных комиссий | июль - сентябрь |  | председатель ТИК П. В. Безденежный, зам. председателя ТИК Ступак Е. Э., секретарь ТИК Т. А. Авсецина, бухгалтер ТИК Т. М. Череда |
| 5.2 | Организация обучения членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей | июнь - сентябрь |  | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 5.3 | Организация обучения представителей СМИ | июнь - сентябрь |  | председатель ТИК П. В. Безденежный |
| 5.4 | Организация и проведение семинаров с организаторами выборов по вопросам участия в выборах: -представителей правоохранительных органов; - инвалидов и физически малоподвижных избирателей; - избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания | июнь – август 2015 г. | 2 занятия (2 часа) | председатель ТИК П. В. Безденежный |

#### Секретарь комиссии								Т. А. Авсецина